**Доклад**

**об итогах реализации в 2018 году Плана мероприятий по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, на 2018-2020 годы, утверждённого Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 05.03.2018 №ОГ-П12-1198**

В 2018 году в Республике Карелия продолжена и дополнена работа по реализации мероприятий, направленных на содействие занятости лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей.

В целях обеспечения согласованности действий органов исполнительной власти и других заинтересованных сторон при организации работы по содействию занятости лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в республике на основе Плана мероприятий по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, на 2018-2020 годы (утв. Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 5 марта 2018 года) разработан План мероприятий («дорожная карта») по содействию занятости граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, в Республике Карелия на 2018-2020 годы (утв. распоряжением Правительства Республики Карелия от 07.12.2018 №780р-П) (далее – План мероприятий).

План мероприятий включает в себя следующие направления работы:

1. создание условий для совмещения гражданами, воспитывающими несовершеннолетних детей, обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью;
2. развитие рынка услуг дошкольного образования;
3. организация профессионального обучения (переобучения) граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;
4. информирование населения по вопросам создания условий для совмещения женщинами, воспитывающими несовершеннолетних детей, обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью.

***Организация групп присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных фондов, сертифицированных нянь, на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования, а также учреждений культуры и спорта и иных организаций, в том числе частной формы собственности.***

Правительством Республики Карелия совместно с органами местного самоуправления ведется работа, направленная на расширение доступности дошкольного образования. По состоянию на 1 января 2019 года в Республике Карелия услугу дошкольного образования оказывают 260 образовательных организаций, 256 из которых являются муниципальными, 4 – частными организациями.

В регионе в соответствии с Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года №1755-ЗРК «Об образовании» на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам, предусмотрена субсидия на возмещение затрат, связанных с расходами на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Расходы бюджета Республики Карелия на данные цели в 2018 году составили 32717,8 тыс. рублей.

 В образовательных организациях Республики Карелия, участвующих в конкурсном отборе для профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также на объектах спорта муниципальной и государственной форм собственности Республики Карелия отсутствуют организованные группы присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.

Необходимо отметить, что организация групп для присмотра и ухода за детьми, на время профессионального обучения женщин или занятий спортом в указанных организациях и учреждениях не осуществляется, в том числе, по причине отсутствия массового спроса получателей образовательных и иных услуг.

***Стимулирование организации коллективных офисов для работы и совмещённого общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов.***

В настоящее время АО «Корпорация развития Республики Карелия» ведется работа по реализации в 2019 году проекта «Мой бизнес», в рамках которого предусмотрено создание коворкинг-пространства для субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе женщин-предпринимателей.

Кроме того, в 2018 году на базе бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия» для жителей республики было организовано более 50 культурно-просветительских программ (проект «Лето с Национальной библиотекой», «Осенние каникулы в Национальной библиотеке», открытие Центра детского чтения, кинофорум «Детский Киномай в Карелии», Фестиваль семейного досуга и другие), в которых, в том числе, вместе с детьми приняли участие 11 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.

***Организация обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, с использованием дистанционных образовательных технологий при реализации органами службы занятости мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию.***

Мероприятия по профессиональному обучению женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет реализуются в Республике Карелия в рамках полномочий в области содействия занятости населения, осуществляемых с 2012 года в соответствии с нормами статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991 года №1032-1 за счет средств бюджета Республики Карелия, а также в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Карелия «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 13 декабря 2013 года №361-П (далее – Государственная программа).

В соответствии с решением рабочей группы по координации деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия и обеспечению контроля за реализацией отдельных указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на территории Республики Карелия, образованной распоряжением Главы Республики Карелия от 24 июля 2012 года, введен ежемесячный мониторинг эффективности организации профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, разработаны мероприятия, направленные на информирование работодателей и женщин.

Мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан и женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предусмотрены в трехстороннем Соглашении между Правительством Республики Карелия, Союзом организаций профсоюзов в Республике Карелия и Региональным объединением работодателей Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия» в разделе, посвященном вопросам занятости населения.

За услугой по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в 2018 году в органы службы занятости населения Республики Карелия обратилась 201 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, все обратившиеся приступили к профессиональному обучению. Выполнение планового показателя (195 человек) по итогам года составило 103,1%.

Расходы бюджета Республики Карелия на обучение женщин, включая расходы на образовательные услуги, предварительное медицинское освидетельствование, проезд к месту обучения, оплату найма жилого помещения в другой местности, в 2018 году составили 2694,1 тыс. рублей.

Профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком было организовано по 29 профессиям, специальностям и программам. Наиболее востребованным традиционно является обучение по программам, связанным с бухгалтерским учетом и делопроизводством. Кроме того, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, обучались профессиям сферы обслуживания и торговли (повар, кондитер, продавец, парикмахер, портной, кладовщик-логист, социальный работник); сферы промышленного производства (машинист бумагоделательной машины).

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком осуществляется через региональную сеть образовательных организаций. При организации профессионального обучения женщин, относящихся к данной категории, в соответствии с Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года №1755-ЗРК «Об образовании» используются дистанционные технологии. В 2018 году с использованием дистанционных технологий прошли обучение более 80 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им трёх лет, по программам профессиональной подготовки: современное кадровое делопроизводство, организация и ведение архива учреждения, учёт складских операций, охрана труда.

Перед направлением на профессиональное обучение все женщины получают государственную услугу по профессиональной ориентации. В 2018 году государственную услугу по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 215 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

В отчетном периоде жалоб от женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, обратившихся в органы службы занятости населения Республики Карелия, не поступало.

***Подготовка предложений по разработке и реализации механизмов консультационной, образовательной, имущественной и финансовой поддержке женского предпринимательства со стороны институтов развития.***

В рамках Государственной программы в республике реализуются мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы безработных граждан. В 2018 году были увеличены и дифференцированы виды и размеры финансовой помощи на организацию самозанятости: они составляли от 58,8 тыс. рублей до 150 тыс. рублей в зависимости от выбранного вида экономической деятельности и категории получателя.

В рамках реализации мероприятий активной политики занятости в 2018 году соглашения о выделении средств из бюджета Республики Карелия на организацию собственного дела с центрами занятости населения заключил 401 безработный гражданин, из них 207 женщин (51,6%), в том числе 137 женщин, имеющих несовершеннолетних детей.

Женщины организовали предпринимательскую деятельность по следующим видам деятельности: оказание парикмахерских услуг и фотоуслуг населению, ремонт бытовых изделий, розничная торговля, швейное дело, животноводство, деятельность ресторанов и кафе, деятельность в области права, предоставления туристических услуг и другие.

В качестве успешных примеров организации женского предпринимательства можно отметить:

1. Воробьёва Ирина, индивидуальный предприниматель, город Питкяранта.

Благодаря оказанной в 2018 году центром занятости финансовой помощи на организацию собственного дела в размере 58,8 тыс. рублей, открыла собственную швейную мастерскую.

2. Шилова Виктория, индивидуальный предприниматель, город Петрозаводск.

При финансовой поддержке органов службы занятости населения в 2018 году организовала собственное дело в сфере дополнительного образования детей и взрослых. Виктория сумела не только организовать свой бизнес, но и проводит мастер-классы для детей, прививая любовь к труду и творчеству, планирует социальные проекты для педагогов-дефектологов, а также сохраняет и продолжает северные поморские традиции, выпекая с детьми пряники-козули.

3. Яухонен Елена, глава крестьянско-фермерского хозяйства, с. Деревянное, Прионежский район.

В 2017 году получила единовременную финансовую помощь органов службы занятости населения на организацию собственного дела в размере 58,8 тыс. рублей и занялась пчеловодством. В 2018 году получила грант в размере 300 тыс. рублей от Администрации Прионежского района как начинающий предприниматель, а также грант Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия на развитие пчеловодства в размере 1,5 млн. рублей.

В 2018 году с целью поддержки граждан, планирующих или осуществляющих предпринимательскую деятельность, Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия проведена работа по подготовке Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденным Постановлением Правительства Республики Карелия от 23 июля 2018 года №267-П.

В январе-декабре 2018 года при поддержке Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия консультационную поддержку получили более 4300 представителей предпринимательского сообщества, в том числе граждане, воспитывающие несовершеннолетних детей, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. В марте 2018 года для субъектов предпринимательства проведены семинары по обучающей программе АО «РЭЦ» - «Основы экспортной деятельности», Съезд предпринимателей, в апреле 2018 года состоялась Карельская инвестиционная энергетическая конференция.

В июне-июле 2018 года состоялся III Форум для предпринимателей Северо-Западного федерального округа «Госзакупки – мост между властью и бизнесом», проведен экономический Форум «Диалог бизнеса и власти»; в ноябре состоялся форум «Бизнес-неделя 2018».

При содействии организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Карелия, Центра поддержки предпринимательства Республики Карелия в 2018 году по программам обучения АО «Корпорация МСП» проведено 12 тренингов: «Генерация бизнес идей», «Азбука предпринимателя», «Юридические аспекты предпринимательства», «Проектное управление», «Повышение производительности труда», «Школа предпринимательства», «Мама-предприниматель».

В целях выстраивания эффективной работы в рамках осуществления консультационной и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства, в частности активизации прямых каналов получения обратной связи от представителей предпринимательского сообщества, Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия создана мобильная группа в составе руководителей соответствующих подразделений Министерства и представителей организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, по оказанию информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Республики Карелия. По итогам  2018 года мобильная группа оказала информационно-консультационную поддержку в муниципальных образованиях: Сегежа, Медвежьегорск, Суоярви, Костомукша, Калевала, Кемь, Лоухи, Беломорск, Муезерский, Пудож.

В рамках реализации федерального образовательного проекта развития женского предпринимательства «Мама-предприниматель» Центром поддержки предпринимательства Республики Карелия в 2018 году проведен тренинг по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом.

Проект «Мама-предприниматель» разработан специально для женщин находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, имеющих несовершеннолетних детей, а также женщин, состоящих на учете в органах службы занятости; цель проекта – помочь женщинам начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно. Проект включает бесплатное обучение в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой.

Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц проекта, победитель проекта получает грант в размере 100 000 рублей от фонда Амвэй «В ответе за будущее». В 2018 году в проекте приняли участие 25 женщин, имеющих несовершеннолетних детей.

Кроме того, в течение 2018 года Министерством по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия реализовывалась федеральная программа «Ты - предприниматель» (далее – Программа), направленная на вовлечение молодых людей в возрасте до 30 лет в предпринимательскую деятельность. Программа представляет собой комплекс мероприятий информационного, образовательного и консультационного характера, в результате которой участники (молодые люди в возрасте до 30 лет, желающие создать собственный бизнес) открывают новые предприятия. Объем средств бюджета Республики Карелия в 2018 году составил – 201 тыс. рублей; средств федерального бюджета– 3149 тыс. рублей. Совокупный бюджет Программы составил 3350 тыс. рублей.

За 2018 год в рамках Программы достигнуты следующие показатели:

- фактическое значение показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно)» составило 43 единицы при плановом значении 43 единицы (выполнение – 100 %)

- фактическое значение показателя «Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий» составило 424 человека при плановом значении показателя 424 человек (выполнение - 100 %). Информация о реализации мероприятий проекта регулярно размещалась на сайте министерства, сайте ГБУ РК «Карельский региональный Центр молодежи», а также группе «Ты-предприниматель. Республика Карелия» (https://vk.com/molpred10).

В рамках реализации программы организовано проведение регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России», по итогам проведения которого в номинации «социальный бизнес года» победителем признана Анастасия Плешкова, молодая мама-предприниматель из г. Кондопога.

***Обмен опытом и распространение представленных Минтрудом России лучших практик по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, в рамках мероприятий, проводимых АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций.***

В ноябре 2018 года в рамках бизнес-недели Управлением труда и занятости Республики Карелия была организована диалоговая площадка «Социальное предпринимательство: как создавать и управлять процессом», целью которой стало привлечение внимания начинающих и опытных предпринимателей к возможностям социального предпринимательства, демонстрация успешного опыта и перспектив развития социального бизнеса в республике.

В работе площадки приняли участие более 50 человек из числа действующих предпринимателей, граждан, желающих открыть собственное дело, представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, муниципальных образований республики. Свой опыт представили: Сазонова Марина, индивидуальный предприниматель, организовавший в 2018 году при финансовой поддержке органов службы занятости населения собственное дело в сфере реализации технических средств реабилитации для инвалидов; Дерюжина Кристина, индивидуальный предприниматель, открывший в 2018 году свой клуб для молодых мам «Счастливая мама», руководители общественных организаций, оказывающих социально ориентированные услуги.

Учитывая значимость вопроса повышения уровня занятости женщин, имеющих несовершеннолетних детей, по инициативе Главы Республики Карелия в 2019 году размеры финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности безработным женщинам с несовершеннолетними детьми увеличены до 200 тыс. рублей, граждане, организующие собственное дело в сфере дневного присмотра и ухода за детьми, также могут претендовать на получение финансовой помощи до 200 тыс. рублей (постановление Правительства Республики Карелия от 18.01.2019 №13-П).

***Организация информационно-разъяснительной работы и создание раздела о содействии занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения.***

Информирование граждан о мероприятиях по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, осуществляется на постоянной основе через органы службы занятости населения Республики Карелия, официальные сайты органов исполнительной власти Республики Карелия, сайты и информационные стенды администраций муниципальных районов и городских округов, центров социальной работы, учреждений здравоохранения и дошкольного образования, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Популярным становится использование социальных сетей для информирования граждан, в том числе в социальной сети «Вконтакте».

Информация о возможности профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, размещена на официальном интерактивном портале Управления труда и занятости Республики Карелия (<https://mintrud.karelia.ru>) в разделе «Профессиональное обучение и профориентация».

В 2018 году в республиканских, городских и районных средствах массовой информации, на радио и телевидении, в сети Интернет опубликовано более 520 информационных материалов по вопросам организации профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Информация о мероприятиях, направленных на поддержку граждан, планирующих или осуществляющих предпринимательскую деятельность, размещена на интернет-ресурсе Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия (<http://economy.karelia.ru>), портале малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (<http://smb10.ru>), интернет-ресурсе организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация Республики Карелия» (http://kr-rk.ru).